## Sheet1
项目计划
角色、任务分配 |  | 赵耀 | 1.项目规划，负责小组分工合作； 2.负责程序设计、算法设计； 3.项目管理，负责整体进度跟踪，代码编写与整合。
|  | 林誊 | 1.UI界面设计，界面美化； 2.附加部件代码完善； 3.负责PPT制作、项目计划书。
|  | 程朝煜 | 1.产品经理，进行需求分析； 2.制作需求分析说明书与story拆分； 3.制作用户手册。
|  | 李欣悦 | 1.程序和UI界面的对接； 2.负责数据库相关内容； 3.完成数据库设计表格。
|  | 张天任 | 1.负责项目调试和功能测试； 2.记录会议日志； 3.完成数据库设计表格的拓展补充。
日程安排
日期 |  | 具体事项
2025-06-26 | 项目启动 | 自行学习基础QT、Mysql使用
2025-06-27 |  | 小组开会，进行项目需求分析，写好需求说明书 完成详细设计、计划书的编写
2025-06-28 | 项目进行 | 完成底层代码的分块编写 按功能分块、分工完成；完成UI界面的大致设计； 整合组内意见，确定最终的UI界面
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01 |  | 整合代码，完成UI界面与程序的对接
2025-07-02 | 项目测试 | 确认ui中所有功能的跳转逻辑正确，检查代码逻辑是否存在漏洞
2025-07-03 |  | 组内分工进行各功能点的测试
2025-07-04 | 项目完善 | 各文档的整理，完成项目总结PPT
2025-07-05 |  | 各负责人整理好所有文档上传至gitee
2025-07-06 |  | 整合内容，准备答辩