## User Story
Story编号 | 模块 | Story名称 | Story描述 | 工作量 （day） | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 延期交付 | 第一责任人 | 第二责任人 | 测试责任人 | 状态
#001 | 用户管理 | 查看选课列表 | 1. 学生可查看当前所有选课信息，数据从选课表获取。 | 3 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 程朝煜 | OPENED
#002 | 用户管理 | 查看考试成绩分析 | 1. 显示每道题的得分和错题详情。 2. 依赖考试数据（需US018完成）。 | 3 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 李欣悦 | OPENED
#003 | 用户管理 | 查看教授课程列表 | 1. 显示教师负责的所有课程，数据从课程表获取。 | 2 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 李欣悦 | OPENED
#004 | 考试参与 | 查看已发布考试 | 1. 仅显示学生有权限参加的考试（根据选课表筛选）。 | 13 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 张天任 | OPENED
#005 | 考试参与 | 答题并提交 | 1. 支持所有题型输入（选择题/填空题/简答题）。 2. 计时自动保存答案至学生答题记录表 | 3 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 张天任 | OPENED
#006 | 题库管理 | 创建新题目 | 1. 支持选择题/填空题/简答题等题型创建。 2. 需设计题目表单并关联出题人ID。 | 8 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 程朝煜 | OPENED
#007 | 题库管理 | 修改题目内容 | 1. 仅允许修改自己创建的题目。 2. 修改后自动更新最后修改人ID。 | 5 | 2 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 张天任 | OPENED
#008 | 考试管理 | 创建考试项目 | 1. 设置考试时间、课程、总分等基本信息。 2. 操作考试表并关联课程ID。 | 5 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 李欣悦 | OPENED
#009 | 考试管理 | 从题库选择题目组卷 | 1. 从总题库和个人收藏题库选题。 2. 操作试题组卷关联表，设置题目序号。 | 8 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 程朝煜 | OPENED
#010 | 考试管理 | 分享考卷编辑权限 | 1. 将考卷编辑权限授予其他老师。 2. 操作试卷权限表，标记是否为创建者。 | 5 | 3 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 张天任 | OPENED
#011 | 阅卷 | 批改主观题 | 1. 为填空题/简答题手动评分。 2. 更新学生答题记录表中的得分和批改状态。 | 8 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 张天任 | OPENED
#012 | 成绩分析 | 查看考试成绩详情 | 1. 显示每道题的得分和正确答案。 2. 依赖自动批改（US021）和手动批改（US022）完成。 | 3 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 李欣悦 | OPENED
#013 | 成绩分析 | 查看班级成绩统计 | 1. 统计班级最高分、最低分、平均分。 2. 依赖批改完成（US022）。 | 5 | 2 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 程朝煜 | OPENED
#014 | 系统维护 | 手动导入用户数据 | 1. 通过SQL脚本导入学生/教师/选课数据。 2. 初始化系统基础数据。 | 8 | 1 | 6.25 | 7.5 |  | 赵耀 | 林誊 | 张天任 | OPENED
Note on G3: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高

## Teacher Story
Story编号 | 模块 | Story名称 | Story描述（AC验收） | 工作量 （day） | 优先级 | 开始时间 | 完成时间 | 延期交付 | 第一责任人 | 第二责任人 | 测试责任人 | 状态
$001 | 教师端 | 基础环境搭建 | 1、作为研发代表，我期望安装完JDK、Maven、Tomcat环境后，能够在命令行查看到各自版本信息； 2、作为研发代表，我期望使用IDEA能够进行项目源码开发及发布； | 1 | 1 | 7.4 | 7.5 |  | 冯淑萌 | 熊秋 | 邹可馨 | CLOSED
$002 | 教师端 | 班级信息管理 | 1、作为客户代表，我希望能够查看班级里的学生信息； 2、作为客户代表，我希望能够进行移出该学生的操作； | 1 | 2 | 7.4 | 7.5 |  | 冯淑萌 | 熊秋 | 邹可馨 | CLOSED
$003 | 教师端 | 加入班级审核 | 1、作为客户代表，我希望能够对申请入班的学生进行同意和驳回的操作； | 1 | 2 | 7.6 | 7.7 |  | 冯淑萌 | 熊秋 | 邹可馨 | CLOSED
$004 | 教师端 | 试题管理 | 1、作为客户代表，我希望能够进行试题的发布； 2、作为客户代表，我希望能够进行试题详情的查看、学生已完成和未完成情况的查看； | 1 | 3 | 7.6 | 7.7 |  | 冯淑萌 | 熊秋 | 邹可馨 | CLOSED
$005 | 教师端 | 作业管理 | 1、作为客户代表，我希望能够对作业进行编辑和发布； 2、作为客户代表，我希望能够对作业进行详情查看，查看学生已完成和未完成的情况； 3、作为客户代表，我希望能够对学生作业进行评分； | 1 | 3 | 7.8 | 7.9 |  | 冯淑萌 | 熊秋 | 邹可馨 | CLOSED
Note on G2: Kingmier: 优先级分1~5级，1级最高